## Лист1
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ревизия электрощитов |  |  |  | 12 шт | 6683 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 4233.15
[6 empty] | 10916.15 |  |  | 6948.4
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 1360 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
[7 empty] | замена вентиля | кв.35 | 376.45
[7 empty] | ревизия ПРЭМа | т/у | 985.48
[6 empty] | 1360 |  |  | 8310.33
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
[6 empty] | 0 |  |  | 6948.4
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.20 |  | 613.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
| электромонтажные работы - светильники, грщ |  |  |  |  | 53337.35 | ремонт трубопровода теплоснабжения | 1пд. | 4439.08
[7 empty] | м.ремонт трубопровода отопления | кв.1 | 680
[6 empty] | 53950.42 |  |  | 12067.48
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт водостоков |  |  |  | 15,5м | 11303.47 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
| ремонт цоколя |  |  |  | 28м2 | 39096.93 | техобслуживание системы отопления |  | 247.3
| замена оконных блоков |  |  |  | 19,5м2 | 185245.44
[6 empty] | 235645.84 |  |  | 7195.7
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт пола лестнн.клеток ,тамбуров |  |  |  | 125м2 | 83049.78 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации - 2,6м кв.31 |  | 2721.03
[6 empty] | 83049.78 |  |  | 9669.43
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | косметический ремонт лестничных клеток |  |  |  |  | 264498.14 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
| устройство люков выхода на чердак |  |  |  | 2,4м2 | 24990.27 | ремонт входной двери |  | 603.19
| восстановление освещения |  |  | т/у |  | 598.82 | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 10744.36
[6 empty] | 290087.23 |  |  | 18295.95
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | монтаж уличного освещения |  |  |  | 60м/3шт | 34679.56 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
[6 empty] | 34679.56 |  |  | 6948.4
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт балконных плит кв.29,33 |  |  |  | 6м2 | 44481.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
| ремонт бетонных крылец, навесов над входами |  |  |  | 6м2/3шт | 124614.01 | техобслуживание системы отопления |  | 302.3
[6 empty] | 169095.21 |  |  | 7250.7
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.14 |  | 2738.58 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
| восстановление электроснабжения по заявке кв.11 |  |  |  |  | 157.5
[6 empty] | 2896.08 |  |  | 6948.4
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
[6 empty] | 0 |  |  | 6948.4
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | устройство информационных досок |  |  |  | 3шт | 6581.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6948.4
[7 empty] | ремонт прибора учета теплоснабжения | т/у | 5509.98
[6 empty] | 6581.03 |  |  | 12458.38
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 888261.3
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 109989.97
ВСЕГО за год | [5 empty] | 998251.27
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 6 по пр. Ленина
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.19. | [6 empty] | на 01.01.20.
66366.38 |  | 189477.75 | 180046.85 |  | 998251.27 |  | -751838.04