## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 4919.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[7 empty] | ремонт системы отопления - закрепл.радиат. | 2пд. | 642
[6 empty] | 4919.4 |  |  | 8161.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита |  |  | кв.24 |  | 556.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 1632
[6 empty] | 2188.91 |  |  | 7519.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление электроснабжения по заявке 2пл. |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 2741.3 | установка дренажного насоса | подвал | 5484.92
| восстановление электроснабжения по заявке кв.22 |  |  |  |  | 157.5
[6 empty] | 3056.3 |  |  | 13004.28
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.9 |  | 629.56 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | подвал | 880.51
[7 empty] | замена вентиля | кв 2 | 775.86
[7 empty] | м.ремонт ттрубопровода отопления | кв.2 | 1455.45
[6 empty] | 629.56 |  |  | 10631.18
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 340
[6 empty] | 0 |  |  | 7859.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ревизия электрощитов |  |  |  | 11 шт | 6743.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[7 empty] | установка дренажного насса | 2подвал | 20503.18
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 9973.16
[6 empty] | 6743.69 |  |  | 37995.7
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[7 empty] | устранение протечки трубопровода канализации |  | 340
[6 empty] | 0 |  |  | 7859.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия эл.проводки |  |  | подвал |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
| восстановление электроснабжения по заявке кв.25 |  |  |  |  | 157.5 | ревизия запорной арматуры |  | 170
[6 empty] | 315 |  |  | 7689.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | восстановление электроснабжения по заявке кв.8 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 151.2
[6 empty] | 157.5 |  |  | 7670.56
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.13 |  |  |  |  | 315 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
| ремонт двери |  |  | тамбур1пд. |  | 1225.53 | выявление протечки по заявке | кв.25 | 170
| восстановление электроснабжения по заявке кв.25 |  |  |  |  | 315
[6 empty] | 1855.53 |  |  | 7689.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.23 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
[6 empty] | 157.5 |  |  | 7519.36
СТРОИТЕЛЕЙ 3А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.38 |  | 473.77 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7519.36
| восстановление электроснабжения по заявке кв.13 |  |  |  |  | 175.91
[6 empty] | 649.68 |  |  | 7519.36
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 20673.07
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 131118.6
ВСЕГО за год | [5 empty] | 151791.67
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 3а по ул. Строителей
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-161280.57 |  | 205035.43 | 198805.97 |  | 151791.67 |  | -114266.27