## Лист1
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | проверка водостоков | [5 empty] | 40 | снятие показаний водомер |  | 0
| проверка водостоков | [5 empty] | 42 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| проверка водостоков | [5 empty] | 63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4661.99
| отогрев водостоков | [5 empty] | 156 | прочистка канализации |  | 3624.74
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 4пд. |  | 191.26 | регулировка см.бачка | 66 | 198.77
| проверка водостоков | [5 empty] | 42
| проверка водостоков | [5 empty] | 70
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 407.38
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 225.58
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 191.26
| отогрев водостоков | [5 empty] | 69.34
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 191.26
[7 empty] | 1689.08 |  |  | 10330.62
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | проверка,отогрев водостоков | [5 empty] | 83.2 | снятие показаний водомер
| остекление |  |  |  |  | 0,7м2 | 821.9 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| замена светильника |  |  | 4пд. |  | 2шт | 1106.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9585.4
| сбрас.снега с козырьков | [5 empty] | 1248 | регулировка см.бачка | 47 | 198.77
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 191.26 | прочистка канализации |  | 1886.11
| рем.освещ.рем.эл.патронов | [5 empty] | 416.01
| рем.двери-пружина | [5 empty] | 573.44
| настройка таймера | [5 empty] | 89.5
| рем.освещ.смена ламп | [5 empty] | 225.58
| рем.освещ.смена ламп | [5 empty] | 191.26
| рем.освещ.смена ламп | [5 empty] | 122.82
[7 empty] | 5069.48 |  |  | 13515.4
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 124.8 | снятие показаний водомер
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 41.6 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 41.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 41.6 | ревизия сифона | 23 | 466.92
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 157.95 | прочистка канализации |  | 1326.07
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 8пд. |  | 226.58 | выявл.прот.по заявке | 50 | 204.85
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 104 | тех.обслуж.сист.отопления |  | 477.4
| ремонт двери,закрытие подв.окна-2 | [5 empty] | 822.47
| настройка таймера | [5 empty] | 178
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 63
[7 empty] | 1801.6 |  |  | 16084.26
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | рем.освещ.смена ламп |  |  |  |  | 1 | 123.82 | снятие показаний водомер
| рем.освещ.,смена ламп |  |  |  |  | 5 | 260.71 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| ремонт эл.щита |  |  |  | 6пд. |  | 1917.89 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| изготовление,установка натила | [5 empty] | 647.56 | ремонт водопровода | 52 | 179
| закр.выходов на кровлю | [5 empty] | 417.5
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 192.26
| ревизия эл.щитов |  |  |  | 1/2дома |  | 8541.43
| ревизия эл.щитов |  |  |  | 1/2дома |  | 8541.43
[7 empty] | 20642.6 |  |  | 13788.02
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | рем.освещ.,смена ламп |  |  |  | 4пд. |  | 149.67 | снятие показаний водомер
| м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 116.3 | ремонт см.бачка | 60 | 444.57
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 179.75
| вскрытие,закрытие окон для мытья | [5 empty] | 736.32
| вскрытие,закрытие окон для мытья | [5 empty] | 368.16
[7 empty] | 2597.76 |  |  | 14053.59
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ревизия эл.щита |  |  |  | 38 |  | 454.48 | снятие показаний водомер
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 208.99 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| очистка кровли от мусора | [5 empty] | 2207.96 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| бетонирование площадок |  |  |  | 3,6пд. |  | 3356.53 | замена гибкой подводки | 20 | 422.44
| бетонирование площадок | [5 empty] | 1328.75 | ремонт канализации | 89 | 671.84
[7 empty] | 7556.71 |  |  | 14703.3
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | замена колпака над вентиляцией | [5 empty] | 3061.62 | снятие показаний водомер
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 227.39 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| ревизия эл.щита |  |  |  | 38 |  | 531.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 419.88 | прочистка водопровода | 8пд. | 422.44
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 122.63 | прочистка водопровода | 47 | 211.22
| рем.освещ.,смена ламп |  |  |  | 5пд. |  | 87.73 | ремонт крана | 10 | 354.59
[8 empty] | прочистка канализации | 9 | 422.44
[8 empty] | ревизия вентиля | 51 | 354.59
[7 empty] | 4450.6 |  |  | 15374.3
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | установка аэратора |  |  |  | 89 |  | 3763.41 | снятие показаний водомер
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 192.47 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 122.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| рем.освещ.,смена ламп,патрона | [5 empty] | 161.17 | выявл.прот.по заявке | 22 | 316.83
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 157.55
| прочистка вентиляции, |  |  |  | 38 |  | 1146.9
| тех.обсл.водостоков-прочистка | [5 empty] | 92.1
| регулировка таймера освещения | [5 empty] | 211.22
[7 empty] | 5689.9 |  |  | 13925.85
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | рем.освещ.,смена ламп |  |  |  |  | 3 | 158.8 | снятие показаний водомер
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 88.14 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| ремонт освещения-патрон | [5 empty] | 246.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| рем.освещ.,смена ламп | [5 empty] | 88.14 | ремонт крана | 8 | 363.18
| установка светильников |  |  |  |  | 3шт | 2062.07 | выявл.прот.по заявке | 8 | 211.22
[8 empty] | замена вентиля |  | 509.62
[7 empty] | 2643.7 |  |  | 14693.04
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 125.58 | снятие показаний водомер
| регулир.таймера |  |  |  | 5пд. |  | 105.61 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| восстановление освещения | [5 empty] | 210.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| регулировка таймера |  |  |  | 2пд. |  | 105.61 | выявл.непост.воды | 80 | 211.22
| восстановление освещения | [5 empty] | 416.69 | ремонт см.бачка | 84 | 402.12
| восстановление освещения | [5 empty] | 271.16 | прочистка канализации |  | 1576.78
| установка розетки | [5 empty] | 446.04 | ревизия сифона | 47 | 446.95
| восстановление освещения | [5 empty] | 343.92 | прочистка водопровода | 34 | 211.22
[8 empty] | ремонт канализации | 28 | 316.83
[8 empty] | ревизия вентиля,промывка стояка | 34 | 574.4
[7 empty] | 2025.41 |  |  | 17348.54
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 273.64 | снятие показаний водомер
| восстановление освещения |  |  |  | 1пд. |  | 383.4 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| восстановление освещения | [5 empty] | 105.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| установка светильника |  |  |  | 4пд. |  | 2065.15
| герметизация швов |  |  |  |  | 229 | 57602.66
| уборка мусора с кровли,рем.вентил. | [5 empty] | 1472.64
[7 empty] | 61903.1 |  |  | 13609.02
ИСАКОВА 20
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | м.ремонт кровли-укр.железа | [5 empty] | 589.06 | снятие показаний водомер
| тех.обслуж.водостоков | [5 empty] | 266.6 | обход подвала согласно графика |  | 1845.12
| прочистка вентиляции, | [5 empty] | 361.44 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11763.9
| закрытие окон | [5 empty] | 92.04 | прочистка канализации |  | 1598.27
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 173.3
| восстановление освещения | [5 empty] | 236.84
| восстановление освещения | [5 empty] | 1242.62
| восстановление освещения | [5 empty] | 200.04
| установка светильника | [5 empty] | 778.39
| ремонт тамбурных дверей | [5 empty] | 1197.44
| укрепление почтовых ящиков | [5 empty] | 336.42
| восстановление освещения | [5 empty] | 126.42
| ремонт двери |  |  |  |  | 2шт. | 5016.14
| отогрев водостоков | [5 empty] | 192.1
| отогрев водостоков | [5 empty] | 156
[7 empty] | 10964.85 |  |  | 15207.29
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 127034.79
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 172633.23
ВСЕГО за год | [5 empty] | 299668.02
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 20 по ул. Исакова
начислен. |  | поступления |  | затраты |  | остаток (+)
перерасход (-)
255837.5 |  | 237530.82 |  | 0 |  | 237530.82
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20 по ул. Исакова
начисления |  | поступления |  | затраты
|  | поступл. | в т.ч. | затраты | в т.ч. | остаток (+)
|  |  | сборы |  | НДС | перерасход (-)
344990.94 |  | 319986.21 | 9599.59 | 299668.02 | 45712.07 | 20318.19