## Лист1
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 5489.79
[5 empty] | 0 |  | 5489.79
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | восстановление электроснабжения - кв. 10 |  |  |  | 144 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | замена участка трубопровода хвс - кв. 2 (2м) | 6746
[6 empty] | устранение протечки кровли (по договору) | 8050
[6 empty] | устранение протечки кровли - кв. 14, 15, 3 подъезд | 2544
[5 empty] | 144 |  | 23363.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[5 empty] | 0 |  | 6023.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | демонтаж неиспользуемой КЛ по фасаду и чердаку |  |  |  | 1968 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
| ремонт кровельного покрытия |  |  |  | 10608 | выявление неисправности системы отопления - кв. 2 | 242
[6 empty] | промывка ПРЭМ | 2943
[6 empty] | демонтаж ПРЭМ для ремонта | 1472
[5 empty] | 12576 |  | 10680.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ремонт штукатурки стен фасада, цоколя, карнизного свеса |  |  | 17,5 м2 | 28418 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[5 empty] | 28418 |  | 6023.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | ремонт кровли |  |  |  | 12240 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | ремонт и установка ПРЭМ отопления | 5818
[5 empty] | 12240 |  | 11841.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ревизия силовых сетей МОП, ЩЭ, ГРЩ |  |  |  | 6000 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 16 | 331
[5 empty] | 6000 |  | 6354.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр.отопления | 29427
[5 empty] | 0 |  | 35450.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 16 | 290
[5 empty] | 0 |  | 6313.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения - кв. 16 | 225
[5 empty] | 0 |  | 6248.65
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 16 | 195.43
[5 empty] | 0 |  | 6219.08
ЛЕНИНА 20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6023.65
[5 empty] | 0 |  | 6023.65
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 59378
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 130033.37
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 189411.37
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20 по пр. Ленина
2022 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.22 г. | [5 empty] | на 01.01.23 г.
-297823.83 |  | 142477.06 | 115227.93 | 189411.37 |  | -372007.27