## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | ремонт тамбурной двери - 4 подъезд |  |  |  | 293 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11193.21
| ремонт входной двери - 3 подъезд |  |  |  | 702
| восстановление электроснабжения - кв. 28 |  |  |  | 649
[5 empty] | 1644 |  | 11193.21
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 23 | 186
[6 empty] | установка дренажного насоса | 6330
[5 empty] | 0 |  | 18797.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | ревизия ЩЭ - 3 подъезд |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
| восстановление электроснабжения МОП - 1, 2, 3 подъезд |  |  |  | 250 | установка дренажного насоса - подвал | 1214
| восстановление электроснабжения МОП |  |  |  | 282
| восстановление электроснабжения - кв. 25 |  |  |  | 250
| ремонт ЩЭ - кв. 41 |  |  |  | 872
| монтаж кабельной линии дренажного насоса, замена вводного автомата - подвал |  |  | 50 м | 11466
1 шт.
| восстановление электроснабжения МОП - 1, 2 подвал |  |  |  | 311
[5 empty] | 13399 |  | 13495.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | восстановление электроснабжения - кв. 10 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
| ремонт ЩЭ - 2 подъезд |  |  |  | 872 | выявление протечки системы канализации - кв. 15 | 242
| ремонт ЩЭ - кв. 27 |  |  |  | 872 | восстановление водоснабжения - кв. 15 | 201
[5 empty] | 1994 |  | 12724.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ремонт ЩЭ с заменой автоматов - кв. 45 |  |  | 1 шт. | 3556 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 35 | 242
[6 empty] | выявление протечки - кв. 22 | 242
[6 empty] | замена участка трубопровода ХВС - кв. 18, 20 (8м) (1в) | 17434
[5 empty] | 3556 |  | 30199.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | восстановление электроснабжения, ремонт ЩЭ - кв. 9 |  |  |  | 890 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | выявление протечки трубопровода водоснабжения - кв. 11 | 242
[5 empty] | 890 |  | 12523.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ремонт ЩЭ - 2 подъезд 1, 2 этаж |  |  |  | 2138 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
| ремонт ЩЭ, восстановление электроснабжения - 2 подъезд 1 этаж |  |  |  | 975 | замена участка розлива отопления - подвал (3м) | 5438
[5 empty] | 3113 |  | 17719.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 45 | 225
[5 empty] | 0 |  | 12506.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | восстановление электроснабжения - кв. 41 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
| восстановление электроснабжения - кв. 44 |  |  |  | 250 | восстановление водоснабжения - кв. 23 | 225
| ремонт ЩЭ - кв. 44 |  |  |  | 975
| ревизия силовых сетей МОП, ЩЭ, ГРЩ |  |  |  | 7899
| установка жалюзийных решеток на окошко над кв. 24, 25, 35 и подъездом 3,4 |  |  | 5 шт. | 15791
| ремонт парапета - кв. 24, 25 |  |  |  | 5243
[5 empty] | 30408 |  | 12506.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт доводчика входной двери - 3 подъезд |  |  |  | 318 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | восстановление водоснабжения - кв. 25 | 278
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения - кв. 6 | 225
[6 empty] | замена участка трубопровода водоснабжения - кв. 2 (1м) | 1745
[5 empty] | 318 |  | 14529.72
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | укрепление стояка канализации - 2 подвал | 772.74
[5 empty] | 0 |  | 13054.46
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12281.72
[6 empty] | выявление протечки системы водоснабжения - кв. 4 | 242
[5 empty] | 0 |  | 12523.72
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 55322
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 181775.87
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 237097.87
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Строителей
2022 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.22 г. | [5 empty] | на 01.01.23 г.
-815318.57 |  | 290633.43 | 249410.27 | 237097.87 |  | -803006.17