## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 13917.99
[6 empty] | устранение протечки системы отопления кв. 26 | 266.72
[5 empty] | 0 |  | 14184.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | ревизия светильников освещения МОП |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[5 empty] | 617 |  | 11396.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | мелкий ремонт двери (сварка) в подвал 3 подъезд |  |  |  | 493.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
| восстановление электроосвещения кв. 45 |  |  |  | 649.32 | выявление неисправности по заявке кв. 22 | 280
[5 empty] | 1142.72 |  | 11676.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[5 empty] | 4936 |  | 11396.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ремонт водосточных труб |  |  |  | 1922.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[6 empty] | устранение протечки трубопровода канализации кв. 6 | 560
[5 empty] | 1922.03 |  | 11956.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 6 | 280
[5 empty] | 4936 |  | 11676.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[6 empty] | установка КИП в ТУ (манометры 2шт., термометры 2шт., зап. арм. 2в, ПК 1шт., труб-да 1,7м) | 14013.54
[5 empty] | 0 |  | 25410.16
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[6 empty] | замена подводки к радиатору (0,6м) кв. 26 | 639.22
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 51220.53
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 2 | 560
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 7 | 560
[5 empty] | 0 |  | 64376.37
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 6170 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 6170 |  | 11676.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[5 empty] | 0 |  | 11396.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[5 empty] | 0 |  | 11396.62
СТРОИТЕЛЕЙ 7/20
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11396.62
[6 empty] | ревизия балансировочного крана ТУ | 5193.12
[5 empty] | 0 |  | 16589.74
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 19723.75
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 213133.94
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 232857.69
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 7/20 по ул. Строителей
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-146076.12 |  | 313208.74 | 278696.05 | 232857.69 |  | -100237.76