## Лист1
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | тех.обслуживание водостоков -проверка |  |  |  |  | 155 | снятие показаний водомер
| очистка козырьков от снега,наледи |  |  |  |  | 1472.64 | обход подвала согласно графика |  | 922.56
| технич.обслуж.-отогрев водостоков |  |  |  |  | 184.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5975.1
| технич.обслуж.-отогрев водостоков |  |  |  |  | 184.08 | м.ремонт см.бачка | 27 | 211.22
| тех.обсл.- отогрев канализационных выпусков |  |  |  |  | 420.8
| технич.обслуж.-отогрев водостоков |  |  |  |  | 184.08
| установка оконных блоков |  |  |  | 16шт | 84160
[6 empty] | 86760.68 |  |  | 7108.88
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 922.56
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[7 empty] | устранение течи см.бачка | 27 | 315.98
[6 empty] | 0 |  |  | 8247.86
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | м.ремонт ограждения л/кл. |  |  | 4пд |  | 724.97 | обход подвала согласно графика |  | 922.56
| установка светильников |  |  | 1пд. | 4шт | 9143.43 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
| установка светильников |  |  | 1пд. | 7шт | 13999
| установка светильников |  |  | 2пд. | 6шт | 14923.24
[6 empty] | 38790.64 |  |  | 7931.88
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | устр. покрытия козырьков над балконами |  |  |  | 40м2 | 99192.1 | обход подвала согласно графика
| установка доводчиков на входные двери |  |  |  | 4шт | 5094.36 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[7 empty] | ремонт системы отопления | 1,3пд. | 11857.25
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 925.12
[7 empty] | прочистка водопровода | 25 | 231.28
[6 empty] | 104286.46 |  |  | 20022.97
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | обход подвала согласно графика
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[6 empty] | 0 |  |  | 7009.32
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | укрепление поручней |  |  |  |  | 465.47 | обход подвала согласно графика
| окраска входных дверей |  |  | 1,2,3,4пд. |  | 1566.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
| укрепление поручней |  |  | 4пд. |  | 620.64
[6 empty] | 2652.8 |  |  | 7009.32
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт козырьков над подъездами |  |  |  | 13м2 | 13288.59 | обход подвала согласно графика
| укрепление поручней |  |  |  |  | 119.24 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 30 | 115.64
[6 empty] | 13407.83 |  |  | 7124.96
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт стяжки балкона |  |  | 14 | 1,2м2 | 2261.39 | обход подвала согласно графика
| ремонт балконного ограждения |  |  | 14 |  | 1565.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
| рем.штук.окраска стен у вх.в подъезды |  |  |  | 9,2м2 | 7793.88 | м.ремонт водопровода | 36 | 231.28
[6 empty] | 11620.78 |  |  | 7240.6
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ревизия эл щитов |  |  |  |  | 10191.73 | обход подвала согласно графика
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[7 empty] | обслед.сист.отопл. |  | 336.14
[7 empty] | рем.сист.отопл.-вент1 | 14 | 777.45
[7 empty] | замена вентиля | 48 | 457.76
[7 empty] | замена вентиля | 42 | 457.76
[7 empty] | ремонт водопровода | 48 | 1071.63
[6 empty] | 10191.73 |  |  | 10110.06
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | обход подвала согласно графика
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[7 empty] | ревизия сифона | 27 | 428.22
[6 empty] | 0 |  |  | 7437.54
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | устан.поручней |  |  | 3пд. |  | 792.96 | обход подвала согласно графика
| ремонт кровли |  |  | 49,48,34 |  | 3111.84 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[6 empty] | 3904.8 |  |  | 7009.32
ИСАКОВА 20 А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [6 empty] | обход подвала согласно графика
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7009.32
[6 empty] | 0 |  |  | 7009.32
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 271615.72
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 103262.03
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 374877.75
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 20а по ул.Исакова
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2012год | [6 empty] | за 2013год
119514.16 |  | 149207.08 | 140157.06 |  | 455526.2 |  | -195854.98
* ремонт лестничных клеток — 455 526,20 руб.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20а по ул.Исакова
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл. | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2012год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-167648.02 |  | 195579.19 | 184152.38 | 30947.41 | 374877.75 | 62999.42 | -358373.39