## Лист1
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | остекление |  |  |  | 0,4м2 | 525.28 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[6 empty] | 525.28 |  |  | 5392.64
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | закладка оконных проемов над козырьком |  |  |  |  | 3141.31 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[6 empty] | 3141.31 |  |  | 5392.64
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт кирпичной кладки стены |  |  | 1пд. |  | 1325.27 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[6 empty] | 1325.27 |  |  | 5392.64
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт входной двери-свар.работы |  |  |  |  | 965.24 | снятие показаний водомер
| окраска входных дверей,стены 1 пд. |  |  |  | 10м2 | 907.59 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | 127.44
[6 empty] | 1872.83 |  |  | 5520.08
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | м.ремонт водопровода | 16 | 215.7
[6 empty] | 0 |  |  | 5608.34
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ревизия эл.щита |  |  | 7 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
| ревизия эл.щита |  |  |  | 10шт | 5218.9 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | ремонт водопровода | 12 | 491.1
[6 empty] | 5717.6 |  |  | 5883.74
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | 372.17
[7 empty] | ремонт канализационного стояка | 21 | 3681.6
[7 empty] | ремонт водопровода | 24 | 2871.31
[7 empty] | промывка радиатора | 21 | 1684.76
[6 empty] | 0 |  |  | 14002.48
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия эл.щита |  |  | 16 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | ремонт канализационного стояка | 27 | 1274.42
[7 empty] | м.ремонт водопровода | 19 | 254.88
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 23 | 127.44
[7 empty] | замена вентиля | 8 | 906.94
[7 empty] | прочистка фильтра | 16 | 254.88
[6 empty] | 498.7 |  |  | 8211.2
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ревизия эл.щита |  |  | 2 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | обход т/у, подв.,откр.задв. при заполн.системы |  | 113.3
[6 empty] | 498.7 |  |  | 5505.94
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[7 empty] | ремонт системы отопления | 11 | 2082.07
[7 empty] | ремонт системы отопления | чердак | 1206.13
[6 empty] | 0 |  |  | 8680.84
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[6 empty] | 0 |  |  | 5392.64
СВИРСКАЯ 39
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5392.64
[6 empty] | 0 |  |  | 5392.64
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 13579.69
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 80375.82
ВСЕГО за год | [5 empty] | 93955.51
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 39 по ул.Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2013год | [6 empty] | за 2014год
175933.15 |  | 0 | 3072.72 |  | 0 |  | 179005.87
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 39 по ул.Свирская
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл. | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2013год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-62644.81 |  | 132166 | 120928.29 | 19733.07 | 93955.51 | 15331.65 | -35672.03